## Feuil1
Planning de stage Mars - Juin 2022
|  |  | Modules | Sous Modules | Details | Tools
Mois | Date | Sem
Fev | 2022-02-28 | 1 | Mise en place des outils de travail
Mars | 2022-03-07 | 2 | Descriptif + cahier des charges de l'application
Mars | 2022-03-14 | 3 | Descriptif + cahier des charges de l'application
Mars | 2022-03-21 | 4 | UML & Gestion de Prjet | Analyse | Diagramme Use Case | UML
Mars | 2022-03-28 | 5 | UML & Gestion de Prjet | Analyse | Diagramme Textuel | Plant-Uml
Avr | 2022-04-04 | 6 | UML & Gestion de Prjet | Analyse | Diagramme de Classe | Git
Avr | 2022-04-11 | 7 | UML & Gestion de Prjet | Analyse | Diagramme Séquentiel | VsCode¦Git
Avr | 2022-04-18 | 8 | Script de la base de donnée | Ecriture de mémoire
Avr | 2022-04-25 | 9 | Jeu d'essai | Création et test des fixtures
May | 2022-05-02 | 10 | Printemps
May | 2022-05-09 | 11 | Code et requêtes SQL |  |  | WampServ | PhpUnit¦
May | 2022-05-16 | 12 | Code et requêtes SQL |  |  | Php | Composer¦Symfony
May | 2022-05-23 | 13 | Code et requêtes SQL |  |  | Mysql¦Doctrine¦ | VsCode
May | 2022-05-30 | 14 | Code et requêtes SQL |  |  | Twig¦Html¦Css¦Bootstrap | Git
Jun | 2022-06-06 | 15 | Rédaction du dossier technique |  |  | Word
Jun | 2022-06-13 | 16 | Rédaction du dossier technique |  |  | Excel
Jun | 2022-06-20 | 17 | Rédaction du dossier technique